## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2022-12-06 | 2022-12-06 | QA
2 | Create Prototype | P | 2022-12-07 | 2022-12-07 | Prototype (HTML, CSS)
3 | Create Database | P | 2022-12-08 | 2022-12-08 | ERD, EER
4 | Study Detail Design | T | 2022-12-09 | 2022-12-09
4 | Create Detail Design | P | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Detail Design (Excel)
5 | Study Blackbox TC | T | 2022-12-12 | 2022-12-12
5 | Write Blackbox TC | P | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Blackbox TC (Excel)
6 | Coding Spring | P | 2022-12-13 | 2022-12-13 | Source code all task
7 | Study JUnit 5 | T | 2022-12-14 | 2022-12-14
7 | Create JUnit 5 | P | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Source code test (by JUnit 5)
8, 9 | Coding Angular + all | P | 2022-12-15 | 2022-12-16
10 | Review code (Sonarqube) | P | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Project Sonar | Fix all errors
10 | Update Blackbox TC | P | 2022-12-19 | 2022-12-19 | Blackbox TC (Excel)
11 | Perform Blackbox TC | P | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Evidence
11 | Fix Bug | P | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Source code all task | Fix all bugs
12 | Merge source code | P | 2022-12-21 | 2022-12-21 | Fix all comments
13 | Check Quality (all team) | T | 2022-12-22 | 2022-12-22
14 | Check Quality (self) | P | 2022-12-23 | 2022-12-23
15 | Audit Sprint 1 | P | 2022-12-26 | 2022-12-26
16 | Final Test Sprint 1 | P | 2022-12-27 | 2022-12-27
17 | Kick off Job + CV | P | 2022-12-28 | 2022-12-28
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1, Holiday!$B2:B22)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1, Holiday!$B2:B22)
Note on C2: ====== ID#AAAAlCOdnik Pato (2022-12-05 14:47:04) T: Lý thuyết P: Thực hành

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note | Group
1 | 7.1.1.1 Xem trang chủ - Xem sản phẩm đấu giá 7.1.1.7 Header 7.1.1.8 Footer | Đỗ Danh Sáng | SangDD |  | 1
2 | 7.1.1.6 Xem trang chủ - Đăng ký tài khoản 7.4.1.1 Quản lý hồ sơ cá nhân – Xem, sửa hồ sơ cá nhân | Lê Hữu Trường | TruongLH |  | 1
3 | 7.2 Đăng nhập User 7.2.1 Đăng nhập qua Gmail | Đỗ Hoàng Đức | DucDH | - Sử dụng JWT. - Chức năng 7.2 sẽ sử dụng cho toàn bộ user. | 1
4 | 7.3.1.1 Đấu giá sản phẩm - Yêu cầu đấu giá sản phẩm 7.1.1.3 Xem trang chủ - Hướng dẫn | Phạm Thế Sơn | SonPT | - Upload được hình ảnh qua Firebase. | 1
5 | 7.1.1.3.1 Xem trang chủ - Thêm hướng dẫn 7.1.1.3.2 Xem trang chủ - Sửa hướng dẫn 7.1.1.4 Xem trang chủ - Tư vấn | Nguyễn Duy Quang | QuangNQ | - Socket. - Firebase (realtime). | 1
6 | 7.1.1.5 Xem trang chủ - Chi tiết sản phẩm 7.3.1.3 Đấu giá sản phẩm - Đấu giá | Bùi Minh Tiến | TienBM | Khi đấu giá kết thúc, thì sản phẩm sẽ được thông báo đến cho người dùng đấu giá thành công qua email, notification. | 2
7 | 7.1.1.2 Xem trang chủ - Quên mật khẩu 7.3.1.4 Đấu giá sản phẩm - Thanh toán | Nguyễn Cát Uyên | UyenNC |  | 2
8 | 7.3.1.5 Đấu giá sản phẩm - Địa chỉ thanh toán 7.3.1.6 Đấu giá sản phẩm - Hình thức giao hàng | Bùi Chí Bảo | BaoBC | Thanh toán qua Paypal. | 2
9 | 7.3.1.7 Đấu giá sản phẩm - Tình trạng đơn hàng 7.3.1.8 Đấu giá sản phẩm - Hóa đơn | Phạm Thị Minh Châu | ChauPTM | In ra file PDF. | 2
10 | 7.4.1.2 Quản lý hồ sơ cá nhân – Lịch sử đăng ký mặt hàng đấu giá 7.4.1.3 Quản lý hồ sơ cá nhân – Lịch sử đấu giá mặt hàng | Trần Đặng Quang Anh | AnhTDQ |  | 2
11 | 7.6.1.1 Quản lý sản phẩm – Danh sách và lọc 7.6.1.2 Quản lý sản phẩm – Duyệt sản phẩm | Lê Bá Hoàng Giang | GiangLBH |  | 3
12 | 7.6.1.3 Quản lý sản phẩm – Thêm sản phẩm 7.6.1.4 Quản lý sản phẩm – Cập nhật | Nguyễn Văn Hùng | HungNV | - Upload được hình ảnh qua Firebase. | 3
13 | 7.7.1.1 Quản lý thành viên – Danh sách và lọc 7.7.1.4 Quản lý thành viên – Sửa thành viên | Nguyễn Thanh Hải | HaiNT |  | 3
14 | 7.7.1.2 Quản lý thành viên – Thêm thành viên 7.7.1.3 Quản lý thành viên – Khóa thành viên | Nguyễn Quốc Việt | VietNQ |  | 3
15 | 7.8.1.1 Quản lý giao dịch – Danh sách, lọc | Nguyễn Văn Huy | HuyNV |  | 3
16 | 7.9.1 Thống kê sản phẩm đấu giá 7.9.2 Thống kê số lượng người dùng |  |  |  | 3
17 | 7.3.1.2 Đấu giá sản phẩm - Bình luận sản phẩm 7.3.1.2.1 Đấu giá sản phẩm - Xoá bình luận |  |  | CKEditor + emoji khi bình luận. https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/examples/mentions.html | 2
18 | 7.8.1.2 Xoá giao dịch
19
20

## Holiday (hidden)
No | Date | Description
1 | 2022-01-01 | Tết tây
2 | 2022-01-03 | nghỉ bù tết tây
5 | 2022-01-27 | tết âm
6 | 2022-01-28 | tết âm
7 | 2022-01-29 | tết âm
8 | 2022-01-30 | tết âm
9 | 2022-01-31 | tết âm
10 | 2022-02-01 | tết âm
11 | 2022-02-02 | tết âm
12 | 2022-02-03 | tết âm
13 | 2022-02-04 | tết âm
14 | 2022-02-05 | tết âm
15 | 2022-02-06 | tết âm
16 | 2022-02-07 | tết âm
17 | 2022-02-08 | tết âm
18 | 2022-02-09 | tết âm
19 | 2022-02-10 | tết âm
20 | 2022-04-10 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
21 | 2022-04-30 | Giải phóng Sài gòn
22 | 2022-05-01 | QTLD
23 | 2022-09-02 | QK

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2021-09-06 | 2021-09-06
Study Requirement | 2021-09-06 | 2021-09-06
Create Prototype | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-08
Create Database | 2021-09-08 | 2021-09-08
Study Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09
Create Detail Design | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11
Study Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10
Write Blackbox TC | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-15
Coding Spring | 2021-09-13 | 2021-09-13
Study JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Create JUnit 5 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14
Coding Angular + all | 2021-09-15 | 2021-09-16
Review code (Sonarqube) | 2021-09-17 | 2021-09-17
Update Blackbox TC | 2021-09-17 | 2021-09-17
Perform Blackbox TC | 2021-09-20 | 2021-09-20
Fix Bug | 2021-09-20 | 2021-09-20
Check Quality (self) | 2021-09-21 | 2021-09-21
Check Quality (all team) | 2021-09-22 | 2021-09-22
Formulas:
Start review = [End date] + 1
Start review = [Start date]
End review = [Start date]